## Boletim
				Data Report:	20/12/2020
Gestão de Testes
O objetivo deste projeto é garantir que o cliente tenha uma experiência descomplicada ao realizar a compra do produto desejado.
Status Atual	Entrega	Descrição da Entrega					Fase Atual				Data Início		Data Fim

Ý	Sprint 1	• Realizar a efetivação de compra • Realizar a alteração de características do produto e quantidade • Realizar a remoção do produto • Realizar compras apenas com clientes cadastrados na base					Execução – Em andamento				21/12/2020		1/12/2020
y	Sprint 2	• Atualização de produtos no carrinho • Realizar a inclusão de produtos no carrinho					Execução – Não iniciada				4/1/2021		15/1/2021

Escopo

Escopo			Modelagem				Execução					Automação
Entrega	Descrição	Total CT's	Modelados	% Progresso	à Modelar	Status	Com Sucesso	Com Erro	Bloqueados	% Progresso	à Executar	Status	Automatizados	% Progresso	à Automatizar	Automatizados com Erro	Status
Sprint 1	• Realizar a efetivação de compra • Realizar a alteração de características do produto e quantidade • Realizar a remoção do produto • Realizar compras apenas com clientes cadastrados na base	41	11	27%	30	Ý	8	0	0	20%	33	ü	11	11	27%	0	Ý
Sprint 2	• Atualização de produtos no carrinho • Realizar a inclusão de produtos no carrinho			0%	0	y		0	0	0%	0	y	0

Pendências / Pontos de Atenção

Entrega	Descrição	Data Início		Data Fim		Criticidade		Pontos de Atenção					Responsável		Status
Sprint 2	• Atualização de produtos no carrinho • Realizar a inclusão de produtos no carrinho	5/2/2018		3/4/2018		Alta		Sprint 3 em atraso					Caroline Castello		ü
#REF!	#REF!	12/4/2018		12/4/2018		Alta		Foram adicionados 25 casos de testes para sprint 7, para o produto Troca do banner de incentivo					Ana Infante		ü
Plano de Ação		O Levantamento dos canários e modelagem dos casos de testes foi finalizado.
#REF!	#REF!	18/8/2018		18/8/2018		Alta		Os testes do produto Totalizador de pagamento - Sprint 7 foram cancelados					Ana Infante		ü
Plano de Ação		Retirado dos dois testes do planejamento de execução .
#REF!	#REF!	12/4/2018		17/4/2018		Alta		Sistema não exibe a atualização do banner de incentivo					Israel Sifoli		ü
Plano de Ação		Atualização do banner foi realizada, porem devido a instabilidade do ambiente não foi possível validar todos cenário. De qualquer forma este impedimento foi solucionado, para os problemas pontuais serão abertos novos impedimentos.
#REF!	#REF!	6/3/2018		23/4/2018		Alta		Sistema não permite validação do Itoken, acesso IBBA					André Mota		ü
Plano de Ação		Validação do Itoken ok
#REF!	#REF!	9/4/2018		23/4/2018		Alta		Sistema não permite a contratação do DDA					André Mota		ü
#REF!	#REF!	6/3/2018		24/4/2018		Alta		Aplicativo computador não permite realizar inclusão de pagamento					Rafael Gonzaga		ü
Plano de Ação		Obtive retorno o problema esta no MBI, a correção do defeito esta prevista para amanha 24/04
#REF!	#REF!	6/3/2018		24/4/2018		Alta		Aplicativo computador não permite realizar Edição do operador					Rafael Gonzaga		ü
Plano de Ação		Obtive retorno o problema esta no MBI, a correção do defeito esta prevista para amanha 24/04
#REF!	#REF!	26/4/2018		27/4/2018		Alta		sistema não permite acesso ao menu Contas a pagar utilizando operador BBA					Felipe Gabriel		ü
Plano de Ação		Reportado defeito e aguardando solução.
Sprint 1	• Realizar a efetivação de compra • Realizar a alteração de características do produto e quantidade • Realizar a remoção do produto • Realizar compras apenas com clientes cadastrados na base	26/12/2020		28/12/2020		Alta		Ambiente instável no momento da execução					Equipe ambiente		Ü
Plano de Ação		Instabilidade relatada para equipe de ambiente
#REF!	#REF!	8/5/2018		9/5/2018		Alta		Erro menu meus Alertas					Felipe Gabriel		ü
Plano de Ação		Correção do menu meus alertas ok.
#REF!	#REF!	10/5/2018		6/5/2018		Alta		Aguardando disponibilização de massa de dados para testes do menu 'Meus Alertas"					Felipe Gabriel		ü
Plano de Ação		Estamos aguardando uma definição das PO's referente a execução dos testes, defeito ainda continua em aberto
#REF!	#REF!	17/5/2018		25/5/2018		Alta		O acesso a nova internet pelo browser Internet Explorer esta indisponível					Caio Rios		ü
Plano de Ação		Acesso ao navegador OK
#REF!	#REF!	17/5/2018		23/5/2018		Alta		Os testes de LDP necessitam de massa para iniciar a execução					Ana Infante		ü
Plano de Ação		Massa disponibilizada
#REF!	#REF!	21/5/2018		22/5/2018		Alta		Aguardando liberação de tela, para testes de DDA - Filiais e agregados					Thaise		ü
Plano de Ação		Liberação da tela foi realizada.
#REF!	#REF!	23/5/2018		6/5/2018		Alta		Fluxo de pagamento DOC e TED não esta gerando LDP					André Mota		ü
Plano de Ação		Estamos aguardando uma definição das PO's referente a execução dos testes de LDP, o defeito ainda continua em aberto
#REF!	#REF!	25/4/2018		4/4/2018		Alta		Sistema não permite a contratação do DDA					Felipe Gabriel		ü
Plano de Ação		Defeito corrigido
#REF!	#REF!	25/5/2018		28/5/2018		Alta		Não é possível salvar PDF os termos do contrato DDA					Marcio Melo		ü
Plano de Ação		Defeito corrigido
#REF!	#REF!	28/5/2018		6/6/2018		Alta		Por definição das PO's (Ana, Thaise). Os testes das funcionalidades: (Cadastro de operadores, Comunicação digital, Banner incentivo PEX /SISPAG, Editar segmentos, Correção fluxo TEF SISPAG, Troca de peça banner, Restruturação menus) Não executados nas sprints anteriores foram retirados do escopo, totalizando em 398 Cenários de testes.					Ana Infante/Thaise Salviato		ü
Plano de Ação		Realizado atualização no Silk e Report.
#REF!	#REF!	28/5/2018		11/7/2018		Alta		Para validação da Lading Page é necessário disponibilização de massa					Felipe Gabriel		ü
Plano de Ação		A Validação da landing page com botão desabilitado, será testado na proxima sprint
#REF!	#REF!	29/5/2018		6/6/2018		Alta		Necessário realizar ajustes na tela de contratação do DDA					Marcio Melo		ü
Plano de Ação		Reportado defeitos encontrados, aguardando solução .
#REF!	#REF!	2/5/2018		7/6/2018		Alta		Necessário disponibilização de massa para execução dos testes de "Busca de favorecidos"					André Mota		ü
Plano de Ação		Realizado envido de e-mail aguardando solução.
#REF!	#REF!	8/6/2018		8/6/2018		Alta		Os testes não realizados na sprint 11 , serão executados na sprint 12					Ana / Thaise		ü
Plano de Ação		Faremos a definição do escopo de testes na próxima Planning dia 11/06.

		Legenda
		Letra	Símbolo	Status
		Û	Û	Sem Informação
		Þ	Þ	Atrasado
		Ü	Ü	Risco de Atraso
		Ý	Ý	Em dia
		y	y	Não iniciado
		;	;	Paralisado
		V	V	Cancelado
		ü	ü	Concluído

## Controle_de_defeitos
Controle de Defeitos
Entrega	ID Defeito	CT Referencia	Tipo de Defeito	Defeito	Encontrado por	Data do defeito	Status	Data Correção	Corrigido Por	Ferramenta?	Observações
1/12/2020	1	-	Ambiente	Instabilidade do site	João	26/12/2020	em andamento	26/12/2020	Equipe ambiente	Não	Site fica fora do ar em alguns momentos

## Listas
Tipo Defeito	Status	Ferramenta?	Atividades	Status de Atividade
Massa	Corrigido	Sim	Planejamento	Concluída
Ambiente	Em Análise	Não	Modelagem	Em andamento
Funcional	Cancelado		Execução	Impactada
Legado	Reteste			Não iniciada
Recorrente	Reaberto

## Controle_de_Metas_Diárias
Metas diárias
Entrega	Data	Analista	Atividade	Descrição da Atividade	Quantidade Planejada	Quantidade Realizada	Status	Ocorrências	Observações
Sprint 1	26/12/2020	João Rocha	Modelagem	Criação da modelagem (BDD)	41	11	Em andamento
Sprint 1	26/12/2020	João Rocha	Automação	Criação dos Scripts	12	11	Em andamento
Sprint 1	26/12/2020	João Rocha	Teste de Performance	Realizar testes usando o Jmeter	7	6	Em andamento

## Analise_de_Requisitos
Analise de Requisitos
PR	Número Questionamento	Referencia Requisito	Questionamento	Feito por	Data Questionamento	Resposta	Data Resposta	Respondido Por

## Orientações
Orientações Gerais	1. A planilha de Status Report deve ser enviada todos os dias. Este controle permite que tenhamos visão do andamento do projeto e de pontos de atenção nele detectados; / 2. O preenchimento correto e sua devida atualização diária, garantem que medidas possam ser tomadas antes que os prazos e a entrega se tornem inalcançáveis; / 3. O e-mail com a planilha deve ser enviado, obrigatoriamente, para as seguintes pessoas: / Para: Ponto focal Itaú e Líder Inmetrics; / CC: Igor Brito, Elisangela Wassano, Jéssica Silva, Analistas Inmetrics atuantes no projeto. / 4. O e-mail pode, opcionalmente, ser enviado para as seguintes pessoas: / CC: Coordenador e Gerente do Ponto Focal Itaú, GP, Engenheiros e Desenvolvedores. / Obs.: Estes são opcionais devido a possibilidade de o Ponto Focal Itaú se opor ao envio. / Obs2.: Caso o seu projeto tenha mais de 3 entregas é possível utilizar o modelo de Status utilizado pela Frente Simples

Boletim	Sendo que para a Célula Simples os Analistas atuam em mais de um projeto por vez, o Boletim consolida o Status de todos os projetos de uma determinada Frente; / Caso o Analista atue em mais de uma Frente, deve existir um Status Report por Frente
	Informações: dados dos projetos e suas fases
	Escopo: Contém em números a evolução das fases dentro de cada projeto
	Pendências / Pontos de Atenção: Contém os pontos de atenção de cada projeto.

Controle de Defeitos	1. Nesta planilha controlamos os defeitos abertos e a evolução de suas correções, bem como o tempo para correção e o impacto nos testes; / 2. Para usuário com acesso ao Jira deverá ser informado na planilha: / ID de Abertura do Defeito; / Tipo de Defeito encontrado; / Data da abertura do defeito; / Status; / Ferramenta, este campo é para controle de usuários com acesso; / Data da Correção do Defeito; / 3. Para usuário sem acesso ao Jira deverá ser informado na planilha: / Todos os campos deverão ser preenchidos menos o ID do Defeito
Controle de Metas	Nesta planilha controlaremos as atividades planejadas para cada dia, informando se a meta foi atingida e caso não tenha qual ou quais motivos impediram o sucesso. Ela será utilizada também pelos pontos focais para controlar as atividades e metas de sua equipe no projeto
Análise de Requisitos	Nesta planilha controlaremos as dúvidas que tivemos ao longo do projeto e que foram sanadas durante nossa atuação, após a fase de Modelagem, caso a planilha não seja utilizada poderá ser ocultada